워드 파일 2종과 PPTX 파일 2종의 핵심 설계 모델(Hybrid Intelligence Blueprint, Scalable Video Intelligence)을 종합하여, NotebookLM 및 AI 개발 환경에 즉시 로드할 수 있는 VLM 기반 차별화 지능형 영상분석 솔루션 구축을 위한 초정밀 개발 계획서(Implementation Plan)를 생성했습니다.

본 계획서는 하이브리드 추론 엔진, 스케일러블 파이프라인, 그리고 실시간 인프라 최적화 아키텍처를 연계하여 실제 상용화 레벨까지 도달할 수 있도록 단계별 액션 플랜과 검증 메트릭을 상세히 정의했습니다.

# VLM 기반 차세대 지능형 영상분석 솔루션 개발 계획서

[Implementation Plan: Hybrid & Scalable Video VLM Engine]

## 1. 아키텍처 및 핵심 개발 범위 (Architectural Blueprint)

본 솔루션은 고비용·고지연의 VLM 한계를 극복하기 위해 소형 경량 AI(CNN/YOLO 계열) 기반의 1차 상시 탐지 시스템과 오픈소스 대형 VLM 기반의 2차 정밀 아키텍처를 결합한 하이브리드 인텔리전스(Hybrid Intelligence)를 지향합니다.

[ Edge IPC / CCTV Stream ] 
          │
          ▼
┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Phase 1: Small & Light AI Pipeline (상시 감지)          │
│ - YOLOv10 / ByteTrack (객체 탐지 및 다중 트래킹)       │
│ - 픽셀 변화량 및 RoI 기반 동적 ROI 필터링              │
└───────────────────┬────────────────────────────────────┘
                    │ (이상 징후 / 정밀 분석 트리거 발생)
                    ▼
┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Phase 2: Scalable Video VLM Pipeline (정밀 맥락 분석)  │
│ - Keyframe Extraction (인터벌 가변형 및 모션 벡터 분석) │
│ - Video-LLaVA / Qwen2-VL (시각-언어 정렬 맥락 추론)   │
└───────────────────┬────────────────────────────────────┘
                    │
                    ▼
┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Phase 3: Edge-Cloud Orchestration                     │
│ - TensorRT-LLM / vLLM 분산 서빙 및 추론 엔진             │
└────────────────────────────────────────────────────────┘

### 1.1 하이브리드 추론 파이프라인 (Hybrid Inference Engine)

- 1차 상시 감지 모듈: YOLOv10 또는 Edge-YOLO와 ByteTrack을 연동하여 Edge 디바이스 환경에서 실시간 객체 탐지, 카운팅, 다중 객체 추적(MOT)을 수행합니다.

- 동적 트리거 매커니즘: 지정된 관심 영역(RoI) 침범, 특정 객체(예: 방치된 가방, 안전모 미착용 작업자) 검출, 혹은 급격한 벡터 변화 감지 시에만 VLM 분석 큐(Queue)로 스트림을 이송합니다.

- 2차 정밀 VLM 모듈: Qwen2-VL-7B-Instruct 또는 Video-LLaVA 모델을 백엔드로 배치하여 트리거 시점 전후의 클립을 대상으로 비정형 자연어 질의(Zero-shot Prompting) 및 맥락 기반 서술형 이벤트를 분석합니다.

### 1.2 확장 가능한 영상 지능화 아키텍처 (Scalable Video Intelligence)

- 인텔리전트 키프레임 추출기: 고정 인터벌 방식의 프레임 샘플링을 지양하고, 광학 흐름(Optical Flow) 및 모션 벡터 변화율에 기반하여 상황 맥락을 대표할 수 있는 유의미한 키프레임($K_{frame}$)을 가변적으로 동적 추출하여 VLM의 토큰 입력 비용을 최소화합니다.

- 임베딩 라우터: 비디오 프레임 임베딩 벡터를 고속 비교하여 이전 VLM 분석 시점과 유사도가 높은(Cosine Similarity > 0.88) 유동 프레임은 VLM 추론을 생략하고 캐시된 결과를 재활용합니다.

## 2. 모듈별 상세 구현 스펙 (Technical Specification)

### 2.1 영상 전처리 및 시각-언어 정렬 (Vision-Language Alignment)

- 프레임 청크 관리: 영상 스트림을 프레임 버퍼 인스턴스로 관리하며, Triton Inference Server의 공유 메모리(Shared Memory) 아키텍처를 연동하여 프로세스 간 메모리 복사 오버헤드를 제로화합니다.

- 프롬프트 템플릿 아키텍처: 현장 도메인(스마트 시티, 제조 공장, 안전 가드) 맞춤형 프롬프트를 정적/동적 세그먼트로 구분하여 인젝션합니다.
Python
SYSTEM_PROMPT = "당신은 지능형 관제 센터의 최첨단 영상 분석 AI입니다. 제시된 영상 프레임의 맥락을 분석하여 위험 상황 여부와 구체적 행동 묘사를 JSON 포맷으로만 출력하세요."
USER_TEMPLATE = "지역: {location_type}. 타깃 객체: {target_objects}. 현재 발생 중인 이상 행동을 정의하고 인접 위험 요소를 설명하시오."

### 2.2 가속화 및 경량화 서빙 인프라 (Optimization)

- VLM 경량화 양자화: AWQ(Activation-aware Weight Quantization) 또는 GPTQ 알고리즘을 사용하여 VLM을 INT4/INT8 수준으로 경량화하며, 단일 GPU(예: NVIDIA RTX 4090 또는 L4) 환경에서 7B 급 모델이 30+ FPS 속도로 유입되는 키프레임 스트림을 실시간 처리하도록 서빙 엔진을 튜닝합니다.

- 추론 가속 엔진: vLLM 서빙 프레임워크의 PagedAttention 및 지속적 일괄 처리(Continuous Batching) 기법을 활용하여 관제 채널 다중화에 따른 동시 다발적 VLM 추론 요청을 동적으로 스케줄링합니다.

## 3. 단계별 개발 로드맵 (Phase-by-Phase Timeline)

전체 개발 일정은 총 6개월(24주)로 산정하며, 애자일(Agile) 스프린트 주기로 운영합니다.

주차 (Weeks)      │ M1 (W1-4)  │ M2 (W5-8)  │ M3 (W9-12) │ M4 (W13-16)│ M5 (W17-20)│ M6 (W21-24)
──────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────
환경 구축 및 모델 선정│ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓  │            │            │            │            │            
1차 경량 파이프라인 │            │ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓  │            │            │            │            
VLM 엔진 & 가속화   │            │            │ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓  │            │            │            
하이브리드 오케스트라│            │            │            │ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓  │            │            
통합 테스트 및 검증  │            │            │            │            │ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓  │            
최적화 및 최종 배포 │            │            │            │            │            │ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓

### 3.1 [Phase 1] 연구 개발 환경 및 기본 뼈대 구축 (1~4주차)

- 1-2주차: 개발 인프라 세팅 (Ubuntu 22.04, CUDA 12.x, PyTorch 최신 안정 버전 및 NVIDIA 가속 드라이버 환경 통합 구성).

- 3-4주차: 기성 오픈소스 VLM(Qwen2-VL, Llava-Next)의 도메인 데이터셋 벤치마킹 분석 및 추론 지연 시간(Latency) 프로파일링.

### 3.2 [Phase 2] 1차 소형 AI 감지 및 경량 아키텍처 구현 (5~8주차)

- 5-6주차: YOLOv10 아키텍처 기반 객체 검출 모델 고도화, 관제 관심 영역(RoI)을 다이내믹하게 설정할 수 있는 기하 알고리즘 파이프라인 개발.

- 7-8주차: 다중 객체 추적(Multi-Object Tracking)을 위한 ByteTrack 엔진 튜닝 및 임계값(Threshold) 설정을 통한 VLM 트리거 모듈 연동 테스트.

### 3.3 [Phase 3] 가속형 대형 VLM 추론 엔진 개발 (9~12주차)

- 9-10주차: 모션 벡터 및 인터벌 가변 제어를 활용한 지능형 키프레임 추출 파이프라인 알파 버전 개발.

- 11-12주차: vLLM 또는 TensorRT-LLM을 도입한 VLM 모델 양자화(INT8/INT4 AWQ) 적용 및 초당 토큰 처리량(Throughput) 최적화 공정 완료.

### 3.4 [Phase 4] 하이브리드 오케스트레이션 및 파이프라인 결합 (13~16주차)

- 13-14주차: 1차 경량 AI 파이프라인과 2차 정밀 VLM 서빙 인스턴스를 무중단 이벤트 기반 구조(Event-driven Architecture)로 바인딩.

- 15-16주차: 분석 결과를 비정형 텍스트에서 정형 데이터(JSON)로 실시간 가공하여 저장하는 후처리 파서 파이프라인 정형화.

### 3.5 [Phase 5] 현장 데이터셋 검증 및 시나리오 튜닝 (17~20주차)

- 17-18주차: 스마트 시티 관제 엣지 환경 및 산업 안전 위기 시나리오(화재 신호, 쓰러짐, 침입 행위) 테스트 데이터셋 확보 및 Fine-tuning 수행.

- 19-20주차: 프롬프트 엔지니어링 성능 한계 테스트 및 예외 처리(Flickering 프레임, 오탐 확률 감소 제어 알고리즘) 적용.

### 3.6 [Phase 6] 성능 최적화, 인프라 패키징 및 최종 배포 (21~24주차)

- 21-22주차: 멀티 채널(최대 16채널 이상 복합 스트림) 동시 유입 시 GPU 메모리 누수 및 병목 구간 스케줄링 안정화 작업.

- 23-24주차: Docker 컨테이너 기반 쿠버네티스(K8s) 스케일링 패키징 완료, 최종 상용 솔루션 배포 가이드 문서화 및 인계.

## 4. 정량적 핵심 성과 지표 (KPI & Validation Metrics)

솔루션의 성공 여부를 정밀 판정하기 위해 엔지니어링 및 인공지능 성능 관점에서 다음과 같은 정량 메트릭을 수립하여 매 스프린트마다 추적 검증합니다.

| 분류 (Category) | 평가 지표 (Key Metrics) | 목표치 (Target Target) | 측정 방법 및 검증 도구 |
| --- | --- | --- | --- |
| 추론 효율성 | 상시 가동 리소스 소모율 (GPU) | 20% 이하 유지 | 단일 GPU 환경 내에서 상시 감지 상태 시 TensorRT 점유율 측정 |
| 추론 효율성 | VLM 호출 빈도 절감률 | 기존 대비 85% 이상 감소 | 상시 스트림 입력 시 트리거 조건에 의한 VLM 인스턴스 패스 횟수 카운팅 |
| 가속 서빙 성능 | VLM 최초 토큰 지연 시간 (TTFT) | 150ms 이하 | vLLM 성능 프로파일러 툴킷 기반 엔드 투 엔드 Latency 검증 |
| 가속 서빙 성능 | 초당 프레임 처리량 (VLM 결합 성능) | 30 FPS 이상 보장 | 다중 동시 스트림 입력 환경 하 파이프라인 프레임 드롭율 산정 |
| 모델 정확도 | 상황 맥락 분석 정확도 (F1-Score) | 0.91 이상 도달 | 현장 도메인 시나리오(침입, 화재, 안전) 정답 라벨셋 기반 매칭도 평가 |
| 모델 정확도 | JSON 스키마 출력 정형 유지율 | 99.9% 달성 | VLM 인프런스 응답 결과의 구조화 데이터 파싱 실패율 카운팅 |

## 5. 리스크 관리 및 고도화 전략 (Risk Management)

- 리스크 1: VLM 모델의 할루시네이션(환각) 현상으로 인한 오탐 발생

  - 해결 방안: 프롬프트 시스템단에 구조적 제약 사항(JSON 스키마 선언 및 Strict Mode)을 적용하고, 1차 소형 AI가 탐지한 객체 클래스 메타데이터를 VLM 프롬프트에 '컨텍스트 힌트'로 강제 주입하여 텍스트 생성 범위를 제어합니다.

- 리스크 2: 다중 채널 스트림 폭주로 인한 GPU VRAM OOM(Out of Memory) 현상

  - 해결 방안: Triton Server의 Dynamic Batching 설정을 도입하고 프레임 큐 버퍼링 크기를 엄격하게 임계 제한하여, 버퍼 임계치 초과 시 동적으로 프레임을 생략(Skip-frame algorithm)하는 안전장치를 내장합니다.